## Slide 1
Zusammenfassung Projektbesprechung
Transkript-Zusammenfassung · 30. Oktober 2026

## Slide 2
Teilnehmende
2
Anna Berger (Leitung)
Tom Kraus
  Vertretung für Einkauf

## Slide 3
Ergebnisse
3
Das Team hat sich auf drei Prioritäten für das dritte Quartal geeinigt.
Lieferanten bewerten
Prüfprotokolle vereinheitlichen
Schulung planen

## Slide 4
Aufgaben
4
Aufgabe | Verantwortlich | Termin | Aufwand (h)
Lieferantenliste prüfen | Tom Kraus | 15.10.2026 | 12,5
Vorlage Prüfprotokoll | Anna Berger | 22.10.2026 | 8
Nächster Termin: 29.10.2026